## Управление образования
Приложение
к постановлению администрации МР "Троицко-Печорский"
от 24.10.2019г. №10 /866
СОГЛАСОВАНО
Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы муниципального района "Троицко-Печорский" "Развитие образования"
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
| Дата | [9 empty] | Дата
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ (отраслевой (функциональный) орган администрации МОМР "Троицко-Печорский") | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | КЦСР, Доп. ФК | Код субсидии (ПФХД) | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал
[11 empty] | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного и общего образования»
Задача 1.1. «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»
1.1.1. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг организациями дошкольного образования |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественного дошкольного образования | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.11.04200, 04.1.11.73010 | 4 | 137672675.43 | 49210175.43 | 43508200 | 44954300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.1. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своевременное повышение квалификации. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год, квартал 4: v; 2020 год, квартал 4: v; 2021 год, квартал 4: v
1.1.1.2. | Исполнение ДОО муниципального задания |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Исполнение муниципального задания ДОО в полном объёме | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 137672675.43 | 49210175.43 | 43508200 | 44954300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.3. | Реализация ФГОС дошкольного общего образования в дошкольных образовательных организациях |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% ДОО реализуют ФГОС | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.4. | Информационное обеспечение реализации ООП ДО |  | начальник Управления образования | Управление образования | Наличие ООП, соответветствующей требованиям ФГОС, на сайтах образовательных организаций | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.5. | Реализация муниципальными дошкольными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1.6. | Олата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг общеобразовательными организациями |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественного общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.12.04210, 04.1.12.73010 | 4 | 668398299.64 | 242033099.64 | 212241400 | 214123800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.1. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своевременное повышение квалификации. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.2. | Исполнение ОО муниципального задания |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | исполнение муниципального задания ОО в полном объёме | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 668398299.64 | 242033099.64 | 212241400 | 214123800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.3. | Реализация муниципальными дошкольными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.4. | Реализация ФГОС основного общего образования, реализация ФГОС начального общего образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 80% обучающихся обучаются по ФГОС | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.5. | Проведение мониторинга качества образования в ОО |  | начальник Управления образования | Управление образования | увеличение количества ОО, обеспечивающих качественное образование | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.6. | Информационное обеспечение реализации ООП в образовательных организациях |  | начальник Управления образования | Управление образования | Наличие ООП, соответветствующей требованиям ФГОС, на сайтах образовательных организаций | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.2.7. | Олата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3. | Основное мероприятие: Реализация муниципальными дошкольными, общеобразовательными организациями в Республике Коми общеобразовательных программ |  |  |  | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.1. | Реализация ФГОС дошкольного общего образования в дошкольных образовательных организациях |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% ДОО реализуют ФГОС | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.2. | Реализация ФГОС основного общего образования (в соответствии с графиком), реализация ФГОС на уровне начального общего образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 60% обучающихся обучаются по ФГОС | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.3. | Проведение мониторинга качества образования в ОО |  | начальник Управления образования | Управление образования | увеличение количества ОО, обеспечивающих качественное образование | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.4. | Информационное обеспечение реализации ООП в образовательных организациях |  | начальник Управления образования | Управление образования | Наличие ООП, соответветствующей требованиям ФГОС, на сайтах образовательных организаций | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.3.5. | Реализация муниципальными дошкольными, общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 1 |  |  | В 100% образовательных организаций дошкольного образования разработаны и реализованы ООПДО в соответствии с ФГОС |  |  |  | 2019-12-31
2021-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 2 |  |  | В 100% общеобразовательных организациях разработаны и реализованы ООП в соответствии с ФГОС НОО, ООО |  |  |  | 2019-12-31
2021-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 3 |  |  | Проведён мониторинг качества образования в ОО, вявлены проблемы по итогам мониторинга, обозначены пути решения | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей |  | 2019-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов |  | 2021-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 1 Выделены гранты на развитие проектов субъетами малого и среднего бизнеса | Контрольное событие программы № 1 Выделены гранты на развитие проектов субъетами малого и среднего бизнеса | Контрольное событие программы № 1 Выделены гранты на развитие проектов субъетами малого и среднего бизнеса |  | 2021-12-31
Контрольное событие 4 |  |  | Официальные сайты ведутся ОО в соответсвии с требованиями | Контрольное событие программы № 2 Выделены средства на уплату процентов по кредитам | Контрольное событие программы № 2 Выделены средства на уплату процентов по кредитам |  | 2019-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей |  | 2021-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов |  | 2021-12-31
Контрольное событие 5 |  |  | 100% ДОО исполнили муниципальное задание |  |  |  | 2019-12-31
2021-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 6 |  |  | 100% ОО исполнили муниципальное задание |  |  |  | 2019-12-31
2021-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 7 |  |  | 100% педагогов в соответсвии с планом - графиком повысили квалификацию |  |  |  | 2019-12-31
2021-12-31
2021-12-31
1.1.4. | Основное мероприятие. Реализация мер по привлечению специалистов для работы в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко – Печорский» |  |  |  | обновление кадрового состава педагогов образовательных организаций | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.14.00000 | 5 | 1235000 | 500000 | 385000 | 350000 |  |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.1.4.1. | Обеспечение выплаты материальной поддержки молодым специалистам - педагогам |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 1235000 | 500000 | 385000 | 350000 |  |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
Контрольное событие 8 |  |  | Выплачена материальная поддержка молодым специалистам |  |  |  | 2019-12-31
2021-12-31
2021-12-31
1.1.5. | Основное мероприятие. Организация и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района «Троицко – Печорский». |  |  |  | Обеспечение качественной подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.15.00000 | 5 | 362853 | 153853 | 114000 | 95000 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
[6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31
1.5.1. | Организационное сопровождение орагнизации итоговой аттестации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 362853 | 153853 | 114000 | 95000 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
Контрольное собятие 9 |  | Увеличится доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании |  |  |  |  | 2019-12-31
2021-12-31
2021-12-31
Задача 1.2. Обеспечение качества дошкольного и общего образования.
1.2.1. | Основное мероприятие. Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками |  |  |  | Обеспечение качественного проведения районных мероприятий для обучающихся, предоставление возможности принять участие в очных республиканских мероприятиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.21.00000 | 5 | 368147 | 188147 | 100000 | 80000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.1.1. | Организация и проведение районных конкурсов,обеспечение участия в республиканских очных и заочных мероприяиях |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества детей, занятых досуговой деятельностью. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 368147 | 188147 | 100000 | 80000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 10 |  | Увеличится количество обучающихся 5-18 лет, принимающих участие в районных, республиканских очных и заочных мероприятиях, от общего числа обучающихся 5-18 лет (в сравнении с предыдущим периодом). |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
1.2.2. | Основное мероприятие. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся (воспитанников) образовательных организаций |  |  |  | 100% охват детей сирот и детей-инвалидов, получающих льготы по оплате за присмотр и уходу в дошкольной образовательной организации | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.22.04040, 04.1.22.04060 | 5 | 1850000 | 760000 | 585000 | 505000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.2.1. | Обеспечение бесплатного дошкольного образования детям - инвалидам дошкольного возраста |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательной дошкольной организации | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 1850000 | 760000 | 585000 | 505000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 11 |  | Предоставлены 100% семей, имеющих детей - инвалидов дошкольного возраста, льготы по выплате, взимаемой за присмотр и уход за детьми |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
1.2.3. | Основное мероприятие. Поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи на территории МР "Троицко-Печорский" |  |  |  | Увеличение количества обучающихся 7-18 лет, принимающих участие в районных, республиканских очных и заочных мероприятиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.23.00000 | 1 | 234500 | 124500 | 60000 | 50000 |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v
1.2.3.1. | Премия, стипендия главы талантливой молодёжи |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Обеспечение выплаты премии, стипендии талантливой молодёжи | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 234500 | в том числе 2019 год: 124500; в том числе 2020 год: 60000; в том числе 2021 год: 50000; 2019 год, квартал 2: v; 2020 год, квартал 2: v; 2021 год, квартал 2: v
1.2.3.2. | Обеспечение участия обучающихся в Новогодних ёлках мцуниципального, республиканского, всероссийского уровней |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Поощрение обучающихся участием в Новогодних елках различных уровней | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v
Контрольное событие 12 |  | Увеличение количества обучающихся 7-18 лет, принимающих участие в районных, республиканских очных и заочных мероприятиях, от общего числа обучающихся 7-18 лет (в сравнении с предыдущим периодом). |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2019-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2019-01-01 | 2021-12-31
1.2.4. | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях . |  |  |  | Соответствие материально-технической базы современным требованиям. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.24.S2010 | 5 | 21891421 | 21891421 | 0 | 0 |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.2.4.1. | Обеспечение пожарной безопасности |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количетсва ОО , которые будут приняты к новому учебному году без замечаний ОНД | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.2.4.2. | Создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности, безопасности дорожного движения |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутвие замечаний надзорных органов в части антитеррористической безопасности, безопасности дорожного движения | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.2.4.3. | Обеспечение доступности ОО для инвалидов. |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества ОО, обеспеченных доступностью для инвалидов | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0
1.2.4.4. | Укрепление материально - технической базы ОО |  | начальник Управления образования | Управление образования | Увеличение количества ОО, материально- техническая база которых соответствует современным требованиям | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 21223421 | в том числе 2019 год: 21223421; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год, квартал 2: v; 2020 год, квартал 2: v; 2021 год, квартал 2: v
1.2.4.5. | Проведение ремонтных работ в СОШ с. Усть - Илыч - замена оконных блоков (в рамаках проекта "Народный бюджет") |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация народного проекта | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 668000 | в том числе 2019 год: 668000; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год, квартал 3: v
Контрольное событие 13. |  | 100% ОО приняты к новому учебному году |  |  |  |  | 2019-09-01
2020-09-01
2021-09-01
1.2.5. | Основное мероприятие. Строительство объектов социальной сферы в сельской местности |  |  |  | Увеличение числа образовательных организаций, соответствующих современным требованиям. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.0411; 04.1.7202. | 1 | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0
1.2.5.1. | Строительство обьектов социальной сферы в сельской местности |  | Отдел промышленности, сторительства и ЖКХ администрации муниципального района "Троицко-Печорский" | Отдел промышленности, сторительства и ЖКХ администрации муниципального района "Троицко-Печорский" | Осуществление подвоза необходимых строительных материалов | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0
Контрольное событие 14. |  | использование финансовых средств в полном объёме, выделенных на проведение ремонтных работ |  |  |  |  | 2019-09-01
2020-09-01
2021-09-01
1.2.6. | Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  |  |  | 100% предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.26.73020 | 1 | 8421200 | 2592600 | 2914300 | 2914300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.6.1. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Порядком | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 8421200 | 2592600 | 2914300 | 2914300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 15. |  |  | Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Порядком
1.2.7. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% предоставление услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.27.73190 | 1 | 15554859 | 5184953 | 5184953 | 5184953 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.7.1. | Выплата педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Предоставление 100% педагогам мер социальной поддержки. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 15554859 | 5184953 | 5184953 | 5184953 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 16. |  | Выплачены педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  | 2019-09-01
2020-09-01
2021-09-01
1.2.8. | Основное мероприятие. Мероприятия по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования. |  |  |  | 100% охват обучающихся 1-4 классов питанием | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.28.S2000 | 5 | 16700926 | 5563300 | 5568813 | 5568813 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.8.1. | Обеспечение бесплатного питания обучающимся 1-4 классов |  | начальник Управления образования | Управление образования | 100% охват обучающихся 1- 4 классов питанием | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 16700926 | 5563300 | 5568813 | 5568813 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.9. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | Увеличение количества ОО, МТБ которых соответсвует современным требованиям | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 0; 2019 год, квартал 2: v; 2019 год, квартал 4: v
1.2.9.1. | Приобретение компьютерного оборудования для школы |  | начальник Управления образования | Управление образования | Реализация народного проекта | 2019-01-01 | 2021-12-31
Контрольное событие 17 |  | 100% обучающихся 1-4 классов охвачены питанием |  |  |  |  | 2019-09-01
2020-09-01
2021-09-01
Контрольное событие 18 |  | Использование финансовых средств, выделенных на реализацию проекта, в полном объёме |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 19 |  | Исполнено постановление "О поддержке одарённых и талантливых детей и молодёжи на территории МР "Троицко - Печорский" |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 20 |  | Уменьшится количество образовательных организаций, которые находятся в аварийном состоянии |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Задача 1.3. Развитие кадровых ресурсов.
1.3.1. | Основное мероприятие. Развитие профессионального мастерства педагогов образовательных организаций |  |  |  | Увеличение педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педработников. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.31.00000 | 1 | 64013 | 45013 | 9500 | 9500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.1.1. | Создание условий для развития профессионального мастерства педагогов |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества педагогов, представивших опыт работы на различных уровнях и участвующих в профессиональныхконкурсов. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педработников. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 64013 | 45013 | 9500 | 9500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.2. | Основное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении |  |  |  | Увеличение количества выпускников, заключивших договор о целевом обучении. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.1.32.00000 | 1 | 72000 | 24000 | 24000 | 24000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.2.1. | Создание условий для обновления кадрового состава педагогических работников |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества выпускников, заключивших договор о целевом обучении. Выплата в полном объёме меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 72000 | 24000 | 24000 | 24000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 21 |  |  | Педагоги приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, представили опыт работы на различных уровнях, прошли аттестацию на категорию |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 22 |  |  | Управлением образования выплачена мера социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении с гражданами, получающими профессию по педагогическому профилю |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Подпрограмма 2. «Дополнительное образование»
Задача 2.1. Обеспечение доступности дополнительного образования
2.1.1. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг организациями дополнительного образования |  |  |  | Увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. |  |  | 04.2.11.04230, 04.2.11.S2700 | 4 | 29771500.86 | 13971500.86 | 8300000 | 7500000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.1.1.1. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своев-ременное повышение квалификации. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год, квартал 4: v; 2020 год, квартал 4: v; 2021 год, квартал 4: v
2.1.1.2. | Исполнение муниципального задания орагнизацией дополнительного образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Исполнение муниципального задания МУДО в полном объёме | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 29771500.86 | 13971500.86 | 8300000 | 7500000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.1.1.3. | Исполнение показателей заработной платы педагогов дополнительного образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | достижение показателя заработной платы | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год, квартал 4: v; 2020 год, квартал 4: v; 2021 год, квартал 4: v
2.1.1.4. | Организация работы, направленной на повышение качества дополнительного образования |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение запланированных мероприятий, направленных на повышение качества дополнительного образования | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.1.1.5. | Олата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение запланированных мероприятий, направленных на повышение качества дополнительного образования | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 23 |  | 100% педагогических работников дополнительного образования, указанных в плане -графике, прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 24 |  | 100% исполнено муниципальное задание МУДО "ЦВР" |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 25 |  | 100% выполнение мероприятий, направленных на качество дополнительного образования |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 26 |  | 100% целевое освоение средств в рамках софинансирования расходных обязательств |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
2019-12-31
Задача 2.2. Повышение качества дополнительного образования
2.2.1. | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | Соответствие материально-технической базы современным требованиям. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.2.21.S2010 | 5 | 195306 | в том числе 2019 год: 195306; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год, квартал 2: v; 2020 год, квартал 2: v; 2021 год, квартал 2: v
2.2.1.1. | Обеспечение пожарной безопасности |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количетсва ОО, которые будут приняты к новому учебному году без замечаний ОНД | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год, квартал 2: v; 2020 год, квартал 2: v; 2021 год, квартал 2: v
2.2.1.2. | создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутвие замечаний надзорных органов в части антитеррористической безопасности | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 195306; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0
2.2.1.3. | Укрепление материально - технической базы ОО |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества ОО, материально- техническая база которых соответствует современным требованиям | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0
Контрольное событие 27 |  | ОО принята к новому учебному году без замечаний |  |  |  |  | 2018-12-31
2019-12-31
2021-12-31
2.2.2. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% педагогическим работникам МУДО предоставлена мера социальной поддержки. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.2.22.73190 | 1 | 1069500 | 356500 | 356500 | 356500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.2.2.1. | Выплата педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% педагогическим работникам МУДО предоставлена мера социальной поддержки. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 1069500 | 356500 | 356500 | 356500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 28 |  | Выплачены педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Подпрограмма 3. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»
Задача 3.1.Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков
3.1.1. | Основное мероприятие:Организация трудоустройства обучающихся. |  |  |  | Выполнение показатлей охвата трудоустройтсвом несорвершенолетних граждан. Своевременная выплата заработной платы. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.3.11.00000 | 5 | 1761000 | в том числе 2019 год: 587000; в том числе 2020 год: 587000; в том числе 2021 год: 587000; 2019 год, квартал 2: v; 2020 год, квартал 2: v; 2021 год, квартал 2: v
3.1.1.1. | Организация работы по оплате труда обучающихся |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Удельный вес населения в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в каникулярный период от (от установленной квоты) 100% освоение выделенных средств по иным субсидиям. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 1761000 | в том числе 2019 год: 587000; в том числе 2020 год: 587000; в том числе 2021 год: 587000; 2019 год, квартал 2: v; 2020 год, квартал 2: v; 2021 год, квартал 2: v
Контрольное событие 29 |  |  | 100% выполнены установленные показатели по охвату обучающихся |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 30 |  |  | 100% освоены денежные средства муниципального бюджета |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
3.1.2. | Основное мероприятие. Мероприятие по проведению оздоровительной кампании детей |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественного отдыха и оздоровления детей в летний период | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.3.12.S2040 | 5 | 2677000 | 773000 | 952000 | 952000 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
[6 empty] | 2019-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2019-01-01 | 2021-12-31
3.1.2.1. | Составление плана охвата обучающихся оздоровлением в летний период |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Удельный вес детей приоритетных категорий охваченных оздоровлением от общего количества детей данной категории. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2019 год, квартал 1; 2020 год, квартал 1; 2021 год, квартал 1
3.1.2.2. | Организация работы различных форм отдыха и оздоровления обучающихся в летний период |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение показателей охвата обучающихся отдыхом и оздоровлением в летний период | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 2677000 | в том числе 2019 год: 773000; в том числе 2020 год: 952000; в том числе 2021 год: 952000; 2019 год, квартал 2: v; 2020 год, квартал 2: v; 2021 год, квартал 2: v
Контрольное событие 31 |  |  | 100% ОО выполнили установленные показатели по организованному отдыху и оздоровлению обучающихся |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 32 |  |  | 100% освоены денежные средства из республиканского бюджета |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
2019-12-31
3.1.3. | Основное мероприятие. Обеспечение оздоровления и отдыха детей на территории МР «Троицко – Печорский» |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественного отдыха и оздоровления детей | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.3.0410 | 5.1 | 450800 | 450800 | 0 | 0 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
[6 empty] | 2019-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2019-01-01 | 2021-12-31
3.1.3.1. | Составление плана охвата обучающихся оздоровлением по ОО |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Удельный вес детей приоритетных категорий, охваченных оздоровлением от общего количества детей данной категории. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | bar: 2019 год, квартал 1; 2020 год, квартал 1; 2021 год, квартал 1
3.1.3.2. | Организация работы различных форм отдха и оздоровления обучающихся |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение показателей охвата обучающихся отдыхом и оздоровлением | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2019 год: 450800; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год, квартал 2: v; 2020 год, квартал 2: v; 2021 год, квартал 2: v
Контрольное событие 33 |  |  | 100% ОО выполнили установленные показатели по организованному отдыху и оздоровлению обучающихся |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 34 |  |  | 100% освоены денежные средства из различных источников финанисрованеия. |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 4.1. Обеспечение деятельности подведомственныхорганизаций.
4.1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |  |  |  | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 04.4.11.04520 | 1 | 53696750 | 20743672 | 19074039 | 13879039 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
4.1.1.1. | Мониторинг результатов исполнения программы "Развитие образования" |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% достижение показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | bar: 2019 год, квартал 4; 2020 год, квартал 4; 2021 год, квартал 4
4.1.1.2. | Обеспечение деятельности подведомтсвенных учреждений |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 53696750 | 20743672 | 19074039 | 13879039 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 35 |  |  | Показатели (индикаторя) Программы и подпрограмм исполнены на 100% |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Контрольное событие 36 |  |  | 100% исполнено выделенное финансирование на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
4.1.2. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% сполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.4.12.73190 | 1 | 16641 | 5547 | 5547 | 5547 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
4.1.2.1. | Приобретение необходимой продукции для обработки документации |  | начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 16641 | 5547 | 5547 | 5547 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 37 |  |  | 100% исполнено выделенное финансирование на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. |  |  |  | 2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
|  |  | Итого по программе | [6 empty] | 962464391.93 | в том числе 2019 год: 365354387.93; в том числе 2020 год: 299970252; в том числе 2021 год: 297139752