## Управление образования (2)
Приложение
к постановлению администрации МР "Троицко-Печорский"
от 13 мая 2016 г. № 05/ 342
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы администрации МР "Троицко-Печорский" "Развитие образования на 2014-2020 годы"
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года
| Дата | [9 empty] | Дата
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ (отраслевой (функциональный) орган администрации МОМР "Троицко-Печорский") | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | КЦСР, Доп. ФК | Код субсидии (ПФХД) | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  | 2017 год, квартал |  |  |  | 2018 год, квартал
[11 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного и общего образования»
Задача 1. «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»
1.1. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг организациями дошкольного образования |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качествен-ного дошкольного. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0420 | 4 | 19625403 | 8425403 | 6000000 | 5200000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своев-ременное повышение квалификации. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4; 2018 год, квартал 4
1.1.2. | Исполнение ДОО муниципального задания |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Исполнение муниципального задания ДОО в полном объёме | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 19625403 | 8425403 | 6000000 | 5200000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг общеобразовательными организациями |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественногообщедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0421 | 4 | 114562494 | 51813414 | 33749080 | 29000000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.1. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своев-ременное повышение квалификации. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 1 to 2018 год, квартал 4
1.2.2. | Исполнение ОО муниципального задания |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | исполнение муниципального задания ОО в полном объёме | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 114562494 | 51813414 | 33749080 | 29000000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3. | Основное мероприятие: Реализация муниципальными дошкольными, общеобразовательными организациями в Республике Коми общеобразовательных программ |  |  |  | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.7301 | 4 | 460738600 | 157909000 | 151992100 | 150837500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.3.1. | Внедрение ФГОС дошкольного общего образования в дошкольных образовательных организациях |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 80% ДОО реализуют ФГОС | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 1 to 2018 год, квартал 4
1.3.2. | Реализация ФГОС основного общего образования (в соответствии с графиком), реализация ФГОС на уровне начального общего образования |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 50% обучающихся обучаются по ФГОС | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 1 to 2018 год, квартал 4
1.3.3. | Проведение мониторинга качества образования в ОО |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования | увеличение количества ОО, обеспечивающих качественное образование | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 1 to 2018 год, квартал 4
1.3.4. | Информационное обеспечение реализации ООП в образовательных организациях |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования | Наличие ООП на сайтах образовательных организаций | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 1 to 2018 год, квартал 4
1.1.5. | Реализация муниципальными дошкольными, общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования | Реализация в полном объёме образовательными организациями основных общеобразовательных программ | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 460738600 | 157909000 | 151992100 | 150837500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 1 |  |  | В 1000% образовательных организаций дошкольного образования разработаны и реализованы ООПДОО в соответствии с ФГОС |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Контрольное событие 2 |  |  | В 100% общеобразовательных организациях разработаны и реализованы ООП в соответствии с ФГОС НОО, ООО |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Контрольное событие 3 |  |  | Разработан и проведён мониторинг качества образования в ОО, вявлены проблемы по итогам мониторинга, обозначены пути решения | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей |  | 2016-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов |  | 2017-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 1 Выделены гранты на развитие проектов субъетами малого и среднего бизнеса | Контрольное событие программы № 1 Выделены гранты на развитие проектов субъетами малого и среднего бизнеса | Контрольное событие программы № 1 Выделены гранты на развитие проектов субъетами малого и среднего бизнеса |  | 2018-12-31
Контрольное событие 4 |  |  | Официальные сайты ведутся ОО в соответсвии с требованиями | Контрольное событие программы № 2 Выделены средства на уплату процентов по кредитам | Контрольное событие программы № 2 Выделены средства на уплату процентов по кредитам |  | 2016-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей | Контрольное событие программы № 3 Выделены средства на уплату лизинговых платежей |  | 2017-12-31
|  |  | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов | Контрольное событие программы № 4 Реализовано малых проектов |  | 2018-12-31
Контрольное событие 5 |  |  | 100% ДОО исполнили муниципальное задание |  |  |  | 2016-09-05
2017-09-05
2018-09-05
Контрольное событие 6 |  |  | 100% ОО исполнили муниципальное задание |  |  |  | 2016-09-05
2017-09-05
2018-09-05
Контрольное событие 7 |  |  | 100% педагогов в соответсвии с планом - графиком повысили квалификацию |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
1.4. | Основное мероприятие. Реализация мер по привлечению специалистов для работы в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко – Печорский» |  |  |  | обновление кадрового состава педагогов образовательных организаций | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0401 | 5 | 680000 | 300000 | 200000 | 180000 |  |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.4.1. | Обеспечение выплаты материальной поддержки молодым специалистам - педагогам |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 680000 | 300000 | 200000 | 180000 |  |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
Контрольное событие 8 |  |  | Выплачена материальная поддержка молодым специалистам |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
1.5. | Основное мероприятие. Организация и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района «Троицко – Печорский». |  |  |  | Обеспечение качественной подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0402 | 5 | 250000 | 100000 | 80000 | 70000 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
2017-07-01
1.5.1. | Организационное сопровождение орагнизации итоговой аттестации |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен | 2016-07-01 | 2018-07-01 |  |  | 250000 | 100000 | 80000 | 70000 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
Контрольное собятие 9 |  | Увеличится доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании |  |  |  |  | 2016-07-01
2017-07-01
2018-07-01
Задача 2. Обеспечение качества дошкольного и общего образования.
2.1. | Основное мероприятие. Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками |  |  |  | Увеличение количества детей, занятых досуговой деятельностью. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0403 | 5 | 400000 | 180000 | 120000 | 100000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.1.1. | Организация и проведение районных конкурсов,обеспечение участия в республиканских очных и заочных мероприя-иях |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 400000 | 180000 | 120000 | 100000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 10 |  | Увеличится количество обучающихся 5-18 лет, принимающих участие в районных, республиканских очных и заочных мероприятиях, от общего числа обучающихся 5-18 лет (в сравнении с предыдущим периодом). |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2.2. | Основное мероприятие. Предоставление льготы по родительской плате, взымаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, отдельным категориям семей, имеющих детей дошкольного возраста. |  |  |  | 100% охват детей сирот и детей-инвалидов, получаю-щих льготы по оплате за присмотр и уходу в дошкольной образовательной организации | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0404 | 5 | 1010000 | 450000 | 300000 | 260000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.2.1. | Обеспечение бесплатного дошкольного образования детям - инвалидам дошкольного возраста |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% льгота по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательной дошкольной организации |  |  |  |  | 1010000 | 450000 | 300000 | 260000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 11 |  | Предоставлены 100% семей, имеющих детей - инвалидов дошкольного возраста, льготы по выплате, взимаемой за присмотр и уход за детьми |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2.3. | Основное мероприятие. Поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи на территории МР "Троицко-Печорский" |  |  |  | Увеличение количества обучающихся 7-18 лет, принимающих участие в районных, республиканских очных и заочных мероприятиях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0405 | 1 | 342000 | 152000 | 100000 | 90000 |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v
2.3.1. | Премия главы талантливой молодёжи |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Обеспечение выплаты премии талантливой молодёжи | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 342000 | в том числе 2016 год: 152000; в том числе 2017 год: 100000; в том числе 2018 год: 90000; 2016 год, квартал 2: v; 2017 год, квартал 2: v; 2018 год, квартал 2: v
2.3.2. | Обеспечение участия обучающихся в Ногодних ёлках мцуниципального, республиканского, всероссийского уровней |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Поощрение обучающихся участием в Новогодних елках различных уровней | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v
2.4. | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в образовательных организациях дошкольного и общего образования. |  |  |  | Соответствие материально-технической базы современным требованиям. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0406 | 5 | 12198572 | 6698572 | 3000000 | 2500000 |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
2.4.1. | Обеспечение пожарной безопасности |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количетсва ОО , которые будут приняты к новому учебному году без замечаний ОНД | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 2748578 | 2748578 | 0 | 0 |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
2.4.2. | Создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности, безопасности дорожного движения |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутвие замечаний надзорных органов в части антитеррористической безопасности, безопасности дорожного движения | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 1551199 | 1551199 | 0 | 0 |  | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
2.4.3. | Обеспечение доступности ОО для инвалидов. |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества ОО, обеспеченных доступностью для инвалидов | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0
2.4.4. | Укрепление материально - технической базы ОО |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования | Увеличение количества ОО, материально- техническая база которых соответствует современным требованиям | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 7898795 | в том числе 2016 год: 2398795; в том числе 2017 год: 3000000; в том числе 2018 год: 2500000; 2016 год, квартал 2: v; 2017 год, квартал 2: v; 2018 год, квартал 2: v
Контрольное событие 12 |  | 100% ОО приняты к новому учебному году |  |  |  |  | 2016-09-01
2017-09-01
2018-09-01
2.5. | Основное мероприятие. Строительство объектов социальной сферы в сельской местности |  |  |  | Увеличение числа образовательных организаций, соответствующих современным требованиям. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0411; 04.1.7202. | 1 | 42500733 | 4317033 | 38183700 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.5.1. | Строительство МОУ СОШ пст. Приуральский на 120 мест |  | Аврамчик Н.В. | Отдел промышленности, сторительства и ЖКХ администрации муниципального района "Троицко-Печорский" | Осуществление подвоза необходимых строительных материалов | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 42500733 | 4317033 | 38183700 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 18 |  | использование финансовых средств в полном объёме, выделенных на проведение ремонтных работ |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2.6. | Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  |  |  | 100% предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.7302 | 1 | 10674400 | 3392700 | 3560800 | 3720900 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.6.1. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 3392700 | 3560800 | 3720900 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 16. |  |  | Предоставлена компенсация 100% родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации МР «Троицко – Печорский», реализующие образовательную программу дошкольного образования. |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2.7. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% предоставление услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.7319 | 1 | 27130449 | 8664726 | 9051309 | 9414414 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.7.1. | Выплата педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% предоставление услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 27130449 | 8664726 | 9051309 | 9414414 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 17 |  | Выплачены педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2.8. | Основное мероприятие. Организация питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования. |  |  |  | 100% охват обучающихся 1-4 классов питанием | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.7401 | 5 | 4544000 | 4544000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.8.1. | Обеспечение бесплатного питания обучающимся 1-4 классов |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования | 100% охват обучающихся 1- 4 классов питание | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 4544000 | 4544000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 13. |  | 100% обучающихся 1-4 классов охвачены питанием |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Контрольное событие 14. |  |  | Исполнено постановление "О поддержке одарённых и талантливых детей и молодёжи на территории МР "Троицко - Печорский" |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Контрольное событие 15. |  | Уменьшится количество образовательных организаций, которые находятся в аварийном состоянии |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Задача 3. Развитие кадровых ресурсов.
3.1. | Основное мероприятие. Развитие профессионального мастерства педагогов образовательных организаций |  |  |  | Увеличение педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педработников. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.1.0407 | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
3.1.1. | Создание условий для развития профессионального мастерства педагогов |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества педагогов, представивших опыт работы на различных уровнях и участвующих в профессиональныхконкурсов. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педработников. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 19 |  |  | Педагоги приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, представили опыт работы на различных уровнях, прошли аттестацию на категорию |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Подпрограмма 2. «Дополнительное образование»
Задача 1 Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг организациями дополнительного образования |  |  |  | Увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.2.0423 | 4 | 23269593 | 10169593 | 7100000 | 6000000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1. | Составление плана - графика прохождения педагогами курсов повышения квалификации |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутствие педагогов, не прошедших своев-ременное повышение квалификации. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4; 2018 год, квартал 4
1.1.2. | Исполнение муниципального задания орагнизацийе дополнительного образования |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Исполнение муниципального задания МОУДОД в полном объёме | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 23269593 | 10169593 | 7100000 | 6000000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 20 |  | 100% педагогических работников дополнительного образования, указанных в плане -графике, прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Контрольное событие 21 |  | 100% исполнено муниципальное задание МОУДОД "ЦВР" |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Задача 2 Повышение качества дополнительного образования
2.1. | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | Соответствие материально-технической базы современным требованиям. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.2.0406 | 5 | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год, квартал 2: v; 2017 год, квартал 2: v; 2018 год, квартал 2: v
2.1.1. | Обеспечение пожарной безопасности |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количетсва ОО, которые будут приняты к новому учебному году без замечаний ОНД | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год, квартал 2: v; 2017 год, квартал 2: v; 2018 год, квартал 2: v
2.1.2. | создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Отсутвие замечаний надзорных органов в части антитеррористической безопасности | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0
2.1.3. | Укрепление материально - технической базы ОО |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Увеличение количества ОО, материально- техническая база которых соответствует современным требованиям | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0
Контрольное событие 22 |  | ОО принята к новому учебному году без замечаний |  |  |  |  | 2016-09-01
2017-09-01
2018-09-01
2.2. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% предоставление услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1979285 | 1 | 1891500 | 600000 | 630000 | 661500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.2.1. | Выплата педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% предоставление услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 1891500 | 600000 | 630000 | 661500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 23 |  | Выплачены педагогическим работникам льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Подпрограмма 3. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»
Задача 1.Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков
1.1. | Основное мероприятие:Организация трудоустройства обучающихся. |  |  |  | Выполнение показатлей охвата трудоустройтсвом несорвершенолетних граждан. Своевременная выплата заработной платы. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.3.0409 | 5 | 730000 | в том числе 2016 год: 320000; в том числе 2017 год: 220000; в том числе 2018 год: 190000; 2016 год, квартал 2: v; 2017 год, квартал 2: v; 2018 год, квартал 2: v
1.1.1. | Организация работы по оплате труда обучающихся |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Удельный вес населения в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в каникулярный период от (от установленной квоты) 100% освоение выделенных средств по иным субсидиям. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 730000 | в том числе 2016 год: 320000; в том числе 2017 год: 220000; в том числе 2018 год: 190000; 2016 год, квартал 2: v; 2017 год, квартал 2: v; 2018 год, квартал 2: v
Контрольное событие 24 |  |  | 100% выполнены установленные показатели по охвату обучающихся |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Контрольное событие 25 |  |  | 100% освоены денежные средства муниципального бюджета |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
1.2. | Основное мероприятие. Мероприятие по проведению оздоровительной кампании детей |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественного отдыха и оздоровления детей в летний период | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1937311 | 5 | 1842400 | 1132400 | 380000 | 330000 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.2.1. | Составление плана охвата обучающихся оздоровлением в летний период |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Удельный вес детей приоритетных категорий охваченных оздоровлением от общего количества детей данной категории. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 1; 2017 год, квартал 1; 2018 год, квартал 1
1.2.2. | Организация работы различных форм отдха и оздоровления обучающихся в летний период |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение показателей охвата обучающихся отдыхом и оздоровлением в летний период | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 1842400 | в том числе 2016 год: 1132400; в том числе 2017 год: 380000; в том числе 2018 год: 330000; 2016 год, квартал 2: v; 2017 год, квартал 2: v; 2018 год, квартал 2: v
Контрольное событие 28 |  |  | 100% ОО выполнили установленные показатели по организованному отдыху и оздоровлению обучающихся |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Контрольное событие 29 |  |  | 100% освоены денежные средства из республиканского бюджета |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение оздоровления и отдыха детей на территории МР «Троицко – Печорский» |  |  |  | обеспечение населения правом на получение качественного отдыха и оздоровления детей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.3.0410 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v |  |  | v | v |  |  | v | v
1.2.1. | Составление плана охвата обучающихся оздоровлением по ОО |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Удельный вес детей приоритетных категорий, охваченных оздоровлением от общего количества детей данной категории. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 1; 2017 год, квартал 1; 2018 год, квартал 1
1.2.2. | Организация работы различных форм отдха и оздоровления обучающихся |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | Выполнение показателей охвата обучающихся отдыхом и оздоровлением |  |  |  |  | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год, квартал 2: v; 2017 год, квартал 2: v; 2018 год, квартал 2: v
Контрольное событие 26 |  |  | 100% ОО выполнили установленные показатели по организованному отдыху и оздоровлению обучающихся
2016-09-05
2017-09-05
Контрольное событие 27 |  |  | 100% освоены денежные средства из различных источников финанисрованеия. |  |  |  | 2015-12-31
2016-12-31
2017-12-31
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 1 Обеспечение деятельности подведомственныхорганизаций.
1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |  |  |  | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 04.4.0452 | 1 | 43133382 | 19133382 | 13000000 | 11000000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.1.1. | Мониторинг результатов исполнения программы "Развитие образования" |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% достижение показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0 | bar: 2016 год, квартал 4; 2017 год, квартал 4; 2018 год, квартал 4
1.1.2. | Обеспечение деятельности подведомтсвенных учреждений |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 43133382 | 19133382 | 13000000 | 11000000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 30 |  |  | Показатели (индикаторя) Программы и подпрограмм исполнены на 100% |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Контрольное событие 31 |  |  | 100% исполнено выделенное финансирование на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
1.2. | Основное мероприятие. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. |  |  |  | 100% сполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1979344 | 1 | 29051 | 9274 | 9691 | 10086 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.2.1. | Приобретение необходимой продукции для обработки документации |  | Акимова Н.Г., начальник Управления образования | Управление образования АМР «Троицко – Печорский» | 100% исполнение выделенного финансирования на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 29051 | 9274 | 9691 | 10086 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Контрольное событие 32 |  |  | 100% исполнено выделенное финансирование на реализацию мероприятий Программы на муниципальном уровне. |  |  |  | 2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
|  |  | Итого по программе | [6 empty] | 765632577 | в том числе 2016 год: 278391497; в том числе 2017 год: 267676680; в том числе 2018 год: 219564400